برنامه عملیاتی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی

اعضای مرکز تحقیقات:

آقای دکتر سلطانی عرب شاهی

خانم دکتر شعله بیگدلی

خانم دکتر زهره سهرابی

خانم دکتر سمیه دلاوری

آقای دکتر حمیدرضا برادران

آقای دکتر جلیل کوهپایه زاده

مقدمه:

برنامه ریزی عملیاتی شامل فعالیت ها و  گام های ویژه ای برای رسیدن به اهداف تعیین شده است. به عبارتی،  برنامه ریزی عملیاتی شامل اقدامات تفصیلی برای رسیدن به اهداف است این برنامه ریزی در سطح مدیریت های  اجرایی است و با اهداف مشخص، محدود و عینی سروکار دارد. در این راستا، برنامه عملیاتی مرکز تحقیقات آموزش  علوم پزشکی در قالب 3 هدف کلی، 4 هدف اختصاصی و 24 فعالیت تدوین گردید.

سه هدف اصلی(G):

G1: ارتقای کیفیت خدمات مدیریت و رهبری

G2: ارتقای کیفیت فعالیت های تولید دانش مرکز تحقیقات

G3: ارتقای تاثیر کاربردی پژوهش های منتشر شده توسط مرکز تحقیقات

| هدف |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات مدیریت و رهبری |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O1: اجرای 100 درصدی فعالیت های مدیریت و رهبری تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S1: برنامه‌ریزی سالانه پژوهشی در حوزه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | تحلیل وضعیت موجود پژوهش های مرکز تحقیقات | 01/01/1401 | 29/12/1401 | اعضای مرکز تحقیقات | بلی |  |
| 2 | برآورد نیازهای پژوهشی مرکز تحقیقات | 01/01/1401 | 29/12/1401 | اعضای مرکز تحقیقات | بلی |  |
| 3 | تعیین اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات با مشارکت صاحبنظران | 01/01/1401 | 29/12/1401 | اعضای مرکز تحقیقات | بلی |  |
| 4 | استخراج موضوعات داغ پژوهشی حوزه آموزش پزشکی | 01/01/1401 | 29/12/1401 | اعضای مرکز تحقیقات | بلی |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:4 |  | فعالیت‌های انجام شده: 4 |  |  | درصد اجرای فعالیت:100% |  |

| هدف |  |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات مدیریت و رهبری |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  |  | O1: اجرای 100 درصدی فعالیت های مدیریت و رهبری تا پایان برنامه |  |  |  |  |  |
| استراتژی |  |  | S2: تامین و نگهداشت نیروی مورد نیاز مرکز تحقیقات |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء |  | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع |  | تاریخ پایان |  |  |  |  |
| 1 | جذب کارشناسی ارشد یکی از رشته های آمار، اپیدمیولوژی، اطلاع رسانی پزشکی به عنوان کارشناس مرکز تحقیقات | 01/01/1401 |  | 29/12/1401 |  | اعضای مرکز تحقیقات با همکاری اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی | خیر |  |
| 2 | جذب همکار متخصص متدولوژی و آمار در تمام مراحل انجام طرح پژوهشی | 01/01/1401 |  | 29/12/1401 |  | اعضای مرکز تحقیقات با همکاری اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی و اعضای هیات علمی واحد های تابعه دانشگاه | خیر |  |
| 3 | جذب هیات علمی پژوهشی متخصص آموزش پزشکی/ آمار یا اطلاع رسانی پزشکی | 01/01/1401 |  | 29/12/1401 |  | رئیس و معاون مرکز تحقیقات | خیر |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:3 |  | فعالیت‌های انجام شده: 0 |  |  |  |  | درصد اجرای فعالیت:0 |  |

| هدف |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات مدیریت و رهبری |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O1: اجرای 100 درصدی فعالیت های مدیریت و رهبری تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S3: افزایش جذب منابع مالی و درآمدسازی مرکز تحقیقات |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | شناسایی و اطلاع رسانی گرنت های ملی | 01/01/1401 | 29/12/1401 | معاون مرکز تحقیقات | بلی |  |
| 2 | برگزاری دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان در زمینه پژوهشی و آموزش پزشکی | 01/01/1401 | 29/12/1401 | اعضای مرکز تحقیقات | بلی |  |
| 3 | انعقاد تفاهم نامه پژوهشی جهت جذب منابع مالی | 01/01/1401 | 29/12/1401 | رئیس و معاون مرکز تحقیقات | خیر |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:3 |  | فعالیت‌های انجام شده:2 |  |  | درصد اجرای فعالیت: 66.66% |  |

| هدف |  | G2: ارتقای کیفیت فعالیت های تولید دانش مرکز تحقیقات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O1: اجرای 100 درصدی فعالیت های مربوط به تولید دانش مرکز تحقیقات تا پایان برنامه |  |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S1: ارتقای کمی و کیفی برون داده های پژوهشی مرکز تحقیقات |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع |  | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | افزایش کمی مقالات نمایه شده در پایگاه های مورد ارزشیابی با افیلیشن مرکز تحقیقات | 01/01/1401 |  | 29/12/1401 | اعضای مرکز تحقیقات | بلی |  |
| 2 | افزایش تعدادتالیف، ترجم و یا مشارکت در نگارش کتاب با افیلیشن مرکز تحقیقات | 01/01/1401 |  | 29/12/1401 | اعضای مرکز تحقیقات | بلی |  |
| 3 | افزایش تعداد مقالات ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی با افیلیشن مرکز تحقیقات | 01/01/1401 |  | 29/12/1401 | اعضای مرکز تحقیقات | بلی |  |
| 4 | افزایش تعداد مقالات منتشر شده در مجلات 25% برتر با افیلیشن مرکز تحقیقات | 01/01/1401 | 29/12/1401 |  | اعضای مرکز تحقیقات | بلی |  |
| 5 | افزایش تعداد مقالات منتشر شده با همکاری بین المللی در نمایه اسکوپوس | 01/01/1401 | 29/12/1401 |  | اعضای مرکز تحقیقات | بلی |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:5 |  | فعالیت‌های انجام شده:5 |  |  |  | درصد اجرای فعالیت:100% |  |

| هدف |  | G3: ارتقای تاثیر کاربردی پژوهش های منتشر شده توسط مرکز تحقیقات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O1: اجرای 100 درصدی فعالیت های مربوط به ارتقای تاثیر کاربردی پژوهش های منتشر شده توسط مرکز تحقیقات تا پایان برنامه |  |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S1: پاسخگویی اجتماعی طرح های پژوهشی انجام شده |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع |  | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | انتشار گزارش ترجمان دانش از طرح های خاتمه یافته در سایت گروه و مجله معاونت آموزشی دانشگاه | 01/01/1401 | 29/12/1401 |  | رئیس و معاون مرکز تحقیقات | بلي |  |
| 2 | ارائه نتایج پژوهش های انجام شده به مدیران گروه ها و معاونین آموزشی دانشکده ها و بیمارستان ها | 01/01/1401 | 29/12/1401 |  | رئیس و معاون مرکز تحقیقات | بلي |  |
| 3 | ارائه گزارش طرح های خاتمه یافته به گروه های آموزش پزشکی EDC سایر دانشگاه ها | 01/01/1401 | 29/12/1401 |  | رئیس و معاون مرکز تحقیقات | بلي |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:3 |  | فعالیت‌های انجام شده: 3 |  |  |  | درصد اجرای فعالیت:100% |  |

| هدف |  | G3: ارتقای تاثیر کاربردی پژوهش های منتشر شده توسط مرکز تحقیقات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O2: اجرای 100 درصدی فعالیت های مربوط به ارتقای تاثیر کاربردی پژوهش های منتشر شده توسط مرکز تحقیقات تا پایان برنامه |  |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S1: ارتقا و پایش خدمات اطلاع رسانی علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |  |
| 1 | به روز رسانی CV اعضا مرکز تحقیقات هر 6 ماه یکبار | 01/01/1401 |  | 29/12/1401 | اعضای مرکز تحقیقات | بلی |  |
| 2 | تشکیل بانک اطلاعاتی به منظور معرفی یافته های پژوهشی در زمینه آموزش پزشکی | 01/01/1401 |  | 29/12/1401 | اعضای مرکز تحقیقات | خیر |  |
| 3 | بارگذاری برنامه های آموزشی مرکز حداقل یک ماه قبل از زمان اجرای برنامه | 01/01/1401 |  | 29/12/1401 | اعضای مرکز تحقیقات | بلی |  |
| 4 | به روز رسانی لیست طرح های تحقیقاتی مصوب و در حال تصویب مرکز هر ماه یک بار | 01/01/1401 |  | 29/12/1401 | اعضای مرکز تحقیقات | بلی |  |
| 5 | بارگذاری اخبار برگزاری جلسات و برنامه های آموزشی و سایر اخبار موردی | 01/01/1401 |  | 29/12/1401 | اعضای مرکز تحقیقات | بلی |  |
| 6 | تهیه بروشور معرفی مرکز به زبان ساده و با هدف جلب حمایت ذی نفعان | 01/01/1401 |  | 29/12/1401 | اعضای مرکز تحقیقات | بلی |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:6 |  | فعالیت‌های انجام شده:5 |  |  |  | درصد اجرای فعالیت:83.33% |  |

نمودار درصد اجرای اهداف اصلی برنامه عملیاتی مرکز تحقیقات گروه آموزش پزشکی