| هدف* |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O1: اجرای 100 درصدی فعالیت های یاددهی و یادگیری گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S1: برنامه‌ریزی و برگزاری کلاس‌های آموزشی به تفکیک مقاطع به صورت ترکیبی |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  |  |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع |  |  | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | تنظیم تقویم آموزشی گروه و برنامه‌ریزی کلاس‌ها | نیمسال اول | 1/6/1402 |  | 15/6/1402 | گروه آموزش پزشکی |  |  |
|  |  | نیمسال دوم | 01//10/1402 |  | 15/10/1402 |  |  |  |
| 2 | اطلاع رسانی برنامه به اساتید و دانشجویان | نیمسال اول | 15/6/1402 |  | 30/6/1402 | کارشناس آموزشی گروه |  |  |
|  |  | نیمسال دوم | 30/10/1402 |  | 15/11/1402 |  |  |  |
| 3 | هماهنگی جهت برگزاری کلاس‌ها | نیمسال اول |  | 15/6/1402 | 30/6/1402 | کارشناس آموزشی گروه |  |  |
|  |  | نیمسال دوم |  | 30/10/1402 | 15/11/1402 |  |  |  |
| 4 | برگزاری کلاس‌های آموزشی | نیمسال اول |  | 20/06/401 | 15/11/1402 | گروه آموزش پزشکی |  |  |
|  |  | نیمسال دوم |  | 25/11/1402 | 15/04/1403 |  |  |  |
| 5 | ثبت اطلاعات مربوط به برگزاری کلاس توسط اساتید در سامانه سعاد | نیمسال اول |  | 20/06/401 | 15/11/1402 | اعضای هیئت علمی |  |  |
|  |  | نیمسال دوم |  | 25/11/1402 | 15/04/1403 |  |  |  |
| 6 | بررسی و تایید اطلاعات مذکور توسط مدیر گروه | نیمسال اول |  | 20/06/401 | 15/11/1402 | مدیر گروه |  |  |
|  |  | نیمسال دوم |  | 25/11/1402 | 15/04/1403 |  |  |  |
| 7 | ثبت تعداد کلاس های برگزار شده در داشبورد اطلاعاتی گروه | نیمسال اول |  | 20/06/401 | 15/11/1402 | کارشناس آموزشی گروه |  |  |
|  |  | نیمسال دوم |  | 25/11/1402 | 15/04/1403 |  |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:7 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف* |  |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  |  | O1: اجرای 100 درصدی فعالیت های یاددهی و یادگیری گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |  |
| استراتژی |  |  | S2: برگزاری تورهای آشنایی جهت دانشجویان جدیدالورود |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء |  | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع |  | تاریخ پایان |  |  |  |  |
| 1 | برگزاری جلسه و تنظیم برنامه تور آشنایی | 15/06/1402 |  | 16/6/1402 |  | گروه آموزش پزشکی و مسؤل تور آشنایی گروه |  |  |
| 2 | هماهنگی با اساتید، واحدها و مسؤلین تعریف شده در برنامه تنظیمی | 21/6/1402 |  | 22/6/1402 |  | معاون آموزشی گروه و مسؤل تور آشنایی گروه |  |  |
| 3 | اطلاع رسانی زمان و برنامه تور به دانشجویان جدید الورد | 17/07/1402 |  | 18/07/1402 |  | کارشناس گروه و مسؤل تور آشنایی گروه |  |  |
| 4 | برگزاری تور و کارگاههای تعریف شده در برنامه | 23/7/1402 |  | 24/7/1402 |  | گروه آموزش پزشکی و مسؤل تور آشنایی گروه |  |  |
| 5 | تهیه گزارش تور آشنایی | 23/7/1402 |  | 24/7/1402 |  | مسؤل تور آشنایی گروه |  |  |
| 6 | بارگذاری تصاویر و اطلاعات تور آشنایی در سایت گروه | 17/7/1402 |  | 18/7/1402 |  | مسؤل تور آشنایی گروه |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:6 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف* |  |  |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  |  |  | O1: اجرای 100 درصدی فعالیت های یاددهی و یادگیری گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| استراتژی |  |  |  | S3: برنامه‌ریزی جهت آموزش فراگیران در قالب کارآموزی و کارورزی به صورت ترکیبی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت |  |  | زمان فعالیت |  |  |  |  |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء |  | گزارش اجرا (بلی /خیر) |  | توضیحات |  |
|  |  |  |  | تاریخ شروع |  |  |  | تاریخ پایان |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تهیه برنامه زمانبندی حضور دانشجویان در کارآموزی و کارورزی |  |  | نیمسال اول |  | 1/6/1402 |  | 31/6/1402 |  | معاون آموزشی گروه و مسؤل کارورزی ها و کارآموزی های |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | نیمسال دوم |  | 1/11/1402 |  | 30/11/1402 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | مشخص کردن سوپروایزر هر واحد/مرکز |  |  | نیمسال اول |  | 1/6/1402 |  | 31/6/1402 |  | معاون آموزشی گروه و مسؤل کارورزی ها و کارآموزی های |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | نیمسال دوم |  | 1/11/1402 |  | 30/11/1402 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | تعیین شرح وظایف دانشجویان در کارآموزی و کارورزی |  |  | نیمسال اول |  | 1/6/1402 |  | 31/6/1402 |  | گروه آموزش پزشکی و مسؤل کارورزی ها و کارآموزی های |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | نیمسال دوم |  | 1/11/1402 |  | 30/11/1402 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | هماهنگی با مسؤلین واحدها/ مراکز کارآموزی |  |  | نیمسال اول |  | 1/6/1402 |  | 31/6/1402 |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | نیمسال دوم |  | 1/11/1402 |  | 30/11/1402 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | اطلاع رسانی برنامه به دانشجویان ارشد و دکترا |  |  | نیمسال اول |  | 1/6/1402 |  | 31/6/1402 |  | کارشناس گروه |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | نیمسال دوم |  | 1/11/1402 |  | 30/11/1402 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | حضور فراگیران در واحدها/ مراکز و ارائه آموزش به آنها مطابق برنامه تعریف شده |  |  | 30/6/1402 |  |  |  | 20/03/1403 |  | دانشجویان ارشد و سوپروایزرها |  |  |  |  |  |
| 7 | تهیه گزارش کارآموزی توسط دانشجویان ارشد و تایید گزارش توسط سوپروایزرها |  |  | پایان هر نیمسال تحصیلی |  |  |  |  |  | دانشجویان ارشد و سوپروایزرها |  |  |  |  |  |
| 8 | ارائه گزارش به گروه و بررسی نقاط قوت و ضعف کارآموزی‌ها طی جلسه |  |  | پایان هر نیمسال تحصیلی |  |  |  |  |  | گروه آموزش پزشکی و مسؤل کارورزی ها |  |  |  |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:8 |  |  |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  |  |  |  |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |  |  |
| هدف |  |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف کمی |  |  | O1: اجرای 100 درصدی فعالیت های یاددهی و یادگیری گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| استراتژی |  |  | S4: تدوین/بازنگری طرح درس و طرح دوره های گروه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف |  | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  |  |  |  |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء |  | گزارش اجرا (بلی /خیر) |  | توضیحات |  |  |
|  |  |  | تاریخ شروع |  |  |  | تاریخ پایان |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | اطلاع رسانی دروس دوره و زمانبندی کلاس ها به اساتید | نیمسال اول |  | 1/6/1402 |  | 15/6/1402 |  | کارشناس گروه |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نیمسال دوم |  | 01//10/1402 |  | 15/10/1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | تعیین دستیار تدریس هر درس | نیمسال اول |  | 15/6/1402 |  | 30/6/1402 |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نیمسال دوم |  | 30/10/1402 |  | 15/11/1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | برگزاری جلسه جهت تصمیم گیری درباره درس تعریف شده با حضور استاد و دستیار تدریس مربوطه | نیمسال اول |  | 1/6/1402 |  | 15/6/1402 |  | استاد و دستیار تدریس درس |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نیمسال دوم |  | 01//10/1402 |  | 15/10/1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | بررسی محتوای درس مربوطه در کوریکولوم آموزشی طی همان جلسه | نیمسال اول |  | 1/6/1402 |  | 15/6/1402 |  | استاد و دستیار تدریس درس |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نیمسال دوم |  | 01//10/1402 |  | 15/10/1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | بازنگری/تدوینDraft اولیه طرح دوره یا طرح درس مربوطه | نیمسال اول |  | 1/6/1402 |  | 15/6/1402 |  | استاد و دستیار تدریس درس |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نیمسال دوم |  | 01//10/1402 |  | 15/10/1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | اطلاع رسانیDraft اولیه طرح دوره/طرح درس به دانشجویان در اولین جلسه و دریافت نظرات دانشجویان | نیمسال اول |  | 1/6/1402 |  | 15/6/1402 |  | استاد و دستیار تدریس درس |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نیمسال دوم |  | 01//10/1402 |  | 15/10/1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | انجام اصلاحات و نهایی کردن طرح دوره/طرح درس | نیمسال اول |  | 1/6/1402 |  | 15/6/1402 |  | استاد و دستیار تدریس درس |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نیمسال دوم |  | 01//10/1402 |  | 15/10/1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | قرار دادن Draft نهایی طرح دوره/طرح درس در سایت گروه | نیمسال اول |  | 1/6/1402 |  | 15/6/1402 |  | استاد و دستیار تدریس درس |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نیمسال دوم |  | 01//10/1402 |  | 15/10/1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:8 |  |  |  |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  |  |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |  |  |  |

| هدف * |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O1: اجرای 100 درصدی فعالیت های یاددهی و یادگیری گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S5: برگزاری برنامه های آموزشی مشترک (نظیر ژورنال کلاب مشترک و...) با همکاری سایر گروه های داخل و خارج از دانشگاه به صورت حضوری |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  |  |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع |  |  | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | تصمیم گیری در خصوص نوع برنامه مشترک (نظیر ژورنال کلاب و ...) و تعیین فرد هماهنگ کننده | نیمسال اول | 1/6/1402 |  | 15/6/1402 | گروه آموزش پزشکی و دبیر ژورنال کلاب ها |  |  |
|  |  | نیمسال دوم | 01//10/1402 |  | 15/10/1402 |  |  |  |
| 2 | مکاتبه با گروه آموزشی مربوطه | نیمسال اول | 1/6/1402 |  | 15/6/1402 | گروه آموزش پزشکی و دبیر ژورنال کلاب ها |  |  |
|  |  | نیمسال دوم | 01//10/1402 |  | 15/10/1402 |  |  |  |
| 3 | هماهنگی و تعیین مکان و زمان برنامه | نیمسال اول | 1/6/1402 |  | 15/6/1402 | گروه های مربوطه و دبیر ژورنال کلاب ها |  |  |
|  |  | نیمسال دوم | 01//10/1402 |  | 15/10/1402 |  |  |  |
| 4 | اطلاع رسانی به اساتید و دانشجویان و تدارک امکانات مورد نیاز | نیمسال اول | 1/6/1402 |  | 15/6/1402 | گروه های مربوطه و دبیر ژورنال کلاب ها |  |  |
|  |  | نیمسال دوم | 01//10/1402 |  | 15/10/1402 |  |  |  |
| 5 | برگزاری برنامه | نیمسال اول | 19/6/1402 |  | 10/10/1402 | گروه های مربوطه |  |  |
|  |  | نیمسال دوم | 25/11/1402 |  | 20/03/1403 |  |  |  |
| 6 | ارزشیابی برنامه و بررسی بازخورد فراگیران | نیمسال اول | 11/10/1402 |  | 30/10/1402 | گروه های مربوطه و دبیر ژورنال کلاب ها |  |  |
|  |  | نیمسال دوم | 21/03/1403 |  | 30/03/142 |  |  |  |
| 7 | تصمیم گیری در خصوص اقدامات اصلاحی | نیمسال اول |  | 01/11/1402 | 15/11/1402 | گروه های مربوطه و دبیر ژورنال کلاب ها |  |  |
|  |  | نیمسال دوم |  | 31/03/1403 | 15/04/142 |  |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:7 |  |  |  |  | فعالیت‌های انجام شده: |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف * |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O1: اجرای 100 درصدی فعالیت های یاددهی و یادگیری گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S6: برنامه ریزی در جهت تعیین یک استاد راهنما در کنار دانشجویان جهت ارائه در ژورنال کلاب های مجازی گروه |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع |  | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | تنظیم جدول زمانبندی ژورنال کلاب های گروه | نیمسال اول | 01/07/1402 | 30/10/1402 | معاون آموزشی گروه آموزش پزشکی و دبیر ژورنال کلاب |  |  |
|  |  | نیمسال دوم | 25/11/1402 | 20/03/1403 |  |  |  |
| 2 | اطلاع رسانی و معرفی استاد راهنما به دانشجویان | نیمسال اول | 01/07/1402 | 30/10/1402 | دبیر ژورنال کلاب های گروه |  |  |
|  |  | نیمسال دوم | 25/11/1402 | 20/03/1403 |  |  |  |
| 3 | ارسال مقاله قبل از برگزاری ژورنال کلاب ها به متخصص مربوطه و هماهنگی با وی جهت دریافت آموزش های لازم | نیمسال اول | 01/07/1402 | 30/10/1402 | دبیر ژورنال کلاب های گروه و دانشجوی ارائه دهنده ژورنال |  |  |
|  |  | نیمسال دوم | 25/11/1402 | 20/03/1403 |  |  |  |
| 4 | برگزاری ژورنال کلاب و ارائه مشاوره استاد راهنما | نیمسال اول | 01/07/1402 | 30/10/1402 | دبیر ژورنال کلاب های گروه و دانشجوی ارائه دهنده ژورنال |  |  |
|  |  | نیمسال دوم | 25/11/1402 | 20/03/1403 |  |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز4 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف صبور |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O1: اجرای 100 درصدی فعالیت های یاددهی و یادگیری گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S7: طراحی دوره های آموزش پزشکی مجازی از طریق سامانه نوید |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |  |
| 1 | تعیین ظرفیت و اعلام فراخوان پذیرش دانشجویان مجازی |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |  |
| 2 | تبت‌نام و دریافت مستندات داوطلبین و اعلام زمان آزمون کتبی و مصاحبه |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |  |
| 3 | بررسی و امتیاز بندی مدارک و مستندات داوطلبین |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |  |
| 4 | تشکیل جلسه جهت مشخص نمودن افراد حایز شرایط در فراخوان |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |  |
| 5 | مصاحبه حضوری با افرادی کسب کننده نمره حدنصاب |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |  |
| 6 | جمع بندی و اعلام نهایی پذیرفته شدگان بر اساس امتیاز ات |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |  |
| 7 | اعلام به آموزش کل و ثبت نام از طریق سیستم سماء |  | گروه آموزش پزشکی و اداره آموزش |  |  |  |
| 8 | تعریف دروس در سامانه نوید و انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی |  | اداره آموزش |  |  |  |
| 9 | تدوین/بازنگری طرح دوره/طرح درس مربوطه جهت هر نیمسال تحصیلی |  | اعضای هیأت علمی و دستیاران تدریس |  |  |  |
| 10 | تهیه/بازنگری محتوا توسط اساتید و دستیاران تدریس دوره و بارگذاری در سامانه نوید |  | اعضای هیأت علمی و دستیاران تدریس |  |  |  |
| 11 | قرار دادن تکالیف در سامانه و ارائه بازخورد به پاسخ‌های فراگیران |  | اعضای هیأت علمی و دستیاران تدریس |  |  |  |
| 12 | برنامه ریزی و برگزاری بلوک های آموزش حضوری در هر نیمسال |  | اعضای هیأت علمی و دستیاران تدریس |  |  |  |
| 13 | برنامه ریزی و برگزاری آزمون های پایان دوره |  | اعضای هیأت علمی و دستیاران تدریس |  |  |  |
| 14 | اعلام نمرات در سامانه |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |  |
| 15 | برنامه‌ریزی و هدایت امور مربوط پایان نامه‌های دانشجویان مجازی (دفاع عنوان، دفاع پروپوزال، هدایت و اجرای پایان نامه، چاپ مقاله و دفاع پایان نامه) |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |  |
| 16 | انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان مجازی بعد از اتمام دوره |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:16 |  |  | فعالیت‌های انجام شده: | درصد اجرای فعالیت: |  |  |

| هدف * |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O1: اجرای 100 درصدی فعالیت های یاددهی و یادگیری گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S8: برگزاری دوره های Elective و مورد علاقه دانشجویان به صورت مجازی و حضوری |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | نیازسنجی از دانشجویان ارشد و دکتر در خصوص نوع دوره آموزشی مورد نیاز /مورد علاقه شان | - | - | دستیار مسیول برگزاری کارگاه ها |  |  |
| 2 | اولویت بندی نیازها و انتخاب اولویت مورد نظر | - | - | دستیار مسیول برگزاری کارگاه ها |  |  |
| 3 | برنامه ریزی جهت برگزاری دوره و هماهنگی با مدرس | - | - | دستیار مسیول برگزاری کارگاه ها |  |  |
| 4 | برگزاری دوره | - | - | دستیار مسیول برگزاری کارگاه ها |  |  |
| 5 | دریافت بازخورد فراگیران و انجام اقدامات اصلاحی در صورت لزوم | - | - | دستیار مسیول برگزاری کارگاه ها |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:5 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O1: اجرای 100 درصدی فعالیت های یاددهی و یادگیری گروه تا پایان برنامه |  |  |
| استراتژی |  | S9: برنامه ریزی جهت ارتباط با دانش‌آموختگان گروه به صورت مجازی |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
| 1 | برگزاری جلسه شورای آموزشی گروه | دستیار مسیول ارتباط با دانش‌آموختگان |  |  |
| 2 | تصمیم گیری در خصوص نوع برنامه یا نحوه ارتباط با با دانش آموختگان | دستیار مسیول ارتباط با دانش‌آموختگان |  |  |
| 3 | اطلاع رسانی به دانش آموختگان و اجرای تصمیمات اتخاذ شده | دستیار مسیول ارتباط با دانش‌آموختگان |  |  |
| 4 | دریافت نظرات دانش آموختگان | دستیار مسیول ارتباط با دانش‌آموختگان |  |  |
| 5 | ارائه مشاوره و حمایت از دانش آموختگان گروه | دستیار مسیول ارتباط با دانش‌آموختگان |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:5 |  | فعالیت‌های انجام شده: | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف * |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O2: اجرای 90 درصدی فعالیت های توانمندسازی گروه تا پایان برنامه |  |  |
| استراتژی |  | S1: برنامه ریزی برای شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه‌های توانمندسازی به صورت مجازی |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
| 1 | نیازسنجی برنامه ها و کارگاه های مورد نیاز اعضای هیأت علمی | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 2 | تهیه لیست نیازها و تعیین اولویت های گروه | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 3 | اعلام اولویت ها به معاونت آموزشی دانشگاه | مدیر گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 4 | اطلاع رسانی زمان و مکان کارگاه های برنامه ریزی شده داخل یا خارج از دانشگاه به اساتید | واحد/مرکز برگزار کننده کارگاه |  |  |
| 5 | شرکت اساتید در کارگاه ها با توجه به نیاز فردی | اعضای هیأت علمی |  |  |
| 6 | صدور گواهی حضور در کارگاه | واحد/مرکز برگزار کننده کارگاه |  |  |
| 7 | ثبت اطلاعات مربوط به شرکت در کارگاه ها در سامانه سعاد | اعضای هیأت علمی |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:7 |  | فعالیت‌های انجام شده: | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف |  |  |  |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  |  |  |  | O2: اجرای 90 درصدی فعالیت های توانمندسازی گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| استراتژی |  |  |  |  | S2: برنامه ریزی برای شرکت دانشجویان در کارگاه‌های توانمندسازی به صورت حضوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت |  |  |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء |  | گزارش اجرا (بلی /خیر) |  |  | توضیحات |  |  |  |  |
| 1 | نیازسنجی برنامه ها و کارگاه های مورد نیاز دانشجویان |  |  |  | دستیار مسیول ارتباط با دانش‌آموختگان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | تهیه لیست نیازها و اولویت بندی نیازها |  |  |  | دستیار مسیول ارتباط با دانش‌آموختگان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | بررسی اولویت ها و تصمیم گیری در خصوص برگزاری کارگاه ها |  |  |  | دستیار مسیول ارتباط با دانش‌آموختگان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | اعلام لیست کارگاه های خارج از حیطه تخصصی اعضای هیأت علمی گروه به (EDC/معاونت آموزشی/مرکز تحقیقات آموزش پزشکی) |  |  |  | دستیار مسیول ارتباط با دانش‌آموختگان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | برنامه ریزی جهت کارگاه های مربوط به حیطه تخصصی اعضای هیأت علمی گروه |  |  |  | دستیار مسیول ارتباط با دانش‌آموختگان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | اطلاع رسانی برنامه کارگاه های داخل و خارج از گروه به دانشجویان |  |  |  | دستیار مسیول ارتباط با دانش‌آموختگان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | شرکت دانشجویان در کارگاه ها با توجه به نیاز فردی |  |  |  | دستیار مسیول ارتباط با دانش‌آموختگان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | صدور گواهی حضور در کارگاه |  |  |  | دستیار مسیول ارتباط با دانش‌آموختگان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ثبت اطلاعات مربوط به شرکت در کارگاه ها در پورتفولیو |  |  |  | دانشجویان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز: |  |  |  |  | فعالیت‌های انجام شده: |  | درصد اجرای فعالیت |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف |  |  |  |  |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف کمی |  |  |  |  |  | O2: اجرای 90 درصدی فعالیت های توانمندسازی گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| استراتژی |  |  |  |  |  | S3: برگزاری کارگاه های توانمندسازی آموزشی توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویان گروه به صورت حضوری و مجازی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف |  | شرح فعالیت |  |  |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء |  |  | گزارش اجرا (بلی /خیر) |  |  | توضیحات |  |  |
| 1 |  | تهیه لیست کارگاه های تخصصی گروه |  |  |  | معاون آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | برنامه ریزی زمانی و مکانی جهت برگزاری کارگاه |  |  |  | معاون آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | تشکیل گروه های مدرسین (شامل اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکترا) و تهیه محتوای کارگاه |  |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | اطلاع رسانی برنامه کارگاه ها به گروه هدف |  |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | نام نویسی از افراد متقاضی شرکت در کارگاه |  |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | هماهنگی با سمعی-بصری و آماده سازی سایر تداکات قبل از کارگاه |  |  |  | گروه مدرسین مسؤل برگزاری کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | برگزاری کارگاه و تهیه لیست افراد حاضر در کارگاه |  |  |  | گروه مدرسین مسؤل برگزاری کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ارزشیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان |  |  |  | شرکت کنندگان در کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | تحلیل نتایج و بازخورد به گروه مدرسین |  |  |  | گروه مدرسین مسؤل برگزاری کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | صدور گواهی جهت مدرسین و مشارکت کنندگان |  |  |  | مدیر گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | بارگزاری اطلاعات مربوط به برگزاری کارگاه در سایت گروه |  |  |  | گروه مدرسین مسؤل برگزاری کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز: |  |  |  |  |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |  |  |  |  |
| هدف |  |  |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف کمی |  |  |  | O2: اجرای 90 درصدی فعالیت های توانمندسازی گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| استراتژی |  |  |  | S4: عضویت دانشجویان در انجمن های علمی داخلی و خارجی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف |  |  | شرح فعالیت | واحد یا فرد مسئول برای اجراء |  |  |  | گزارش اجرا (بلی /خیر) |  |  | توضیحات |  |  |  |
| 1 |  |  | تهیه لیست انجمن های داخلی و خارجی آموزش پزشکی | گروه آموزش پزشكي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | بررسی شرایط عضویت در انجمن ها | گروه آموزش پزشكي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | مکاتبه با انجمن منتخب جهت عضویت دانشجویان | گروه آموزش پزشكي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ارسال لیست و مستندات دانشجویان متقاضی عضویت به انجمن | گروه آموزش پزشكي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | پیگیری امور مربوط به عضویت | گروه آموزش پزشكي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | تاييد عضویت دانشجويان با پيامك و ايميل | گروه آموزش پزشكي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *تعداد فعالیت‌های موردنیاز:6 |  |  |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |  |  |  |  |  |

| هدف* |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O2: اجرای 90 درصدی فعالیت های توانمندسازی گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S5: ارتقای توانمندی تدریس دانشجویان PhD در قالب اجرای برنامه دستیار تدریس |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  |  |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع |  |  | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری در خصوص دستیاران تدریس | نیمسال اول | 1/6/1402 |  | 15/6/1402 | گروه آموزش پزشکی |  |  |
|  |  | نیمسال دوم | 01//10/1402 |  | 15/10/1402 |  |  |  |
| 2 | اطلاع‌رسانی دستیار تدریس هر استاد به دانشجویان دکترا | نیمسال اول | 1/6/1402 |  | 15/6/1402 | کارشناس گروه |  |  |
|  |  | نیمسال دوم | 01//10/1402 |  | 15/10/1402 |  |  |  |
| 3 | برگزاری جلسه با دستیاران تدریس و مشخص کردن شرح وظایف آنها | نیمسال اول | 15/6/1402 |  | 30/6/1402 | معاون آموزشی گروه آموزش پزشکی و دستیار مسیول دستیاران |  |  |
|  |  | نیمسال دوم | 15//10/1402 |  | 30/10/1402 |  |  |  |
| 4 | نظارت بر نحوه تدریس و فعالیت های آموزشی دستیاران تدریس و انجام مداخلات آموزشی در صورت لزوم | نیمسال اول |  | 20/6//1402 | 15/10/1402 | معاون آموزشی گروه آموزش پزشکی و دستیار مسیول دستیاران |  |  |
|  |  | نیمسال دوم |  | 25/11/1402 | 20/3/1403 |  |  |  |
| 5 | ارزشیابی عملکرد دستیاران طی بازخوردهای دریافتی از دانشجویان و اساتید | پایان هر نیمسال تحصیلی |  |  |  | معاون آموزشی گروه آموزش پزشکی و دستیار مسیول دستیاران |  |  |
| 6 | ارائه نتایج ارزشیابی عملکرد به دستیاران و مداخله در صورت لزوم | پایان هر نیمسال تحصیلی |  |  |  | معاون آموزشی گروه آموزش پزشکی و دستیار مسیول دستیاران |  | . |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:6 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O3: اجرای 100 درصدی فعالیت های مربوط به سنجش و ارزشیابی گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S1: نظارت بر روند تکمیل پورتفولیو دانشجویان ارشد و دکترا |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | هماهنگی با اداره آموزش جهت دریافت پورتفولیو و ارائه آن به دانشجویان جدیدالورود | 01/06/1402 | 31/6/1402 | کارشناس گروه |  |  |
| 2 | تعیین دستیارمسؤل نظارت و ارزشیابی پورتفولیو دانشجویان در ابتدای دوره | 1/6/1402 | 31/6/1402 | معاون آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 3 | بیان قوانین مربوط به تکمیل پورتفولیو به دانشجویان جدیدالورود در تور آشنایی بدو ورود | 23/07/1402 | 24/07/1402 | معاون آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 4 | تکمیل پورتفولیو توسط تمامی دانشجویان ارشد و دکترای گروه | در طول ترم تحصیلی |  | تمامی دانشجویان گروه |  |  |
| 5 | ارسال گزارش پوتفولیو به مسؤل تعیین شده | پایان ترم تحصیلی و قبل از انتخاب واحد |  | تمامی دانشجویان گروه |  |  |
| 6 | بررسی امتیازات فراگیران و ارائه گزارش به گروه | پایان ترم تحصیلی و قبل از انتخاب واحد |  | دستیارمسؤل پورتفولیو گروه |  |  |
| 7 | بررسی گزارش توسط گروه و تصمیم گیری در صورت لزوم | پایان ترم تحصیلی و قبل از انتخاب واحد |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:7 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O3: اجرای 100 درصدی فعالیت های مربوط به سنجش و ارزشیابی گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S2: نظارت بر روند تکمیل لاگ بوک/تهیه گزارش عملکرد ارشد و دکترا |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | تدوین/بازنگری لاگ بوک ارشد و دکترا و ارائه آن به دانشجویان | 1/6/1402 | 31/6/1402 | کارشناس گروه |  |  |
| 2 | تعیین دستیارمسؤل نظارت و ارزشیابی لاگ بوک دانشجویان در ابتدای دوره | 1/6/1402 | 31/6/1402 | معاون آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 3 | بیان قوانین مربوط به تکمیل لاگ بوک به دانشجویان جدیدالورود در تور آشنایی بدو ورود | 1/7/1402 | 15/8/1402 | معاون آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 4 | تکمیل لاگ بوک توسط تمامی دانشجویان ارشد و دکترای گروه | در طول ترم تحصیلی |  | تمامی دانشجویان گروه |  |  |
| 5 | ارسال گزارش لاگ بوک به مسؤل تعیین شده | پایان نیمسال تحصیلی و قبل از انتخاب واحد |  | تمامی دانشجویان گروه |  |  |
| 6 | بررسی امتیازات فراگیران و ارائه گزارش به گروه | پایان نیمسال تحصیلی و قبل از انتخاب واحد |  | دستیارمسؤل کارآموزی و سوپروایزرها |  |  |
| 7 | بررسی گزارش توسط گروه و تصمیم گیری در صورت لزوم | پایان نیمسال تحصیلی و قبل از انتخاب واحد |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:7 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف* |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O3: اجرای 100 درصدی فعالیت های مربوط به سنجش و ارزشیابی گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S3: ارزشیابی اساتید توسط فراگیران در سامانه طبیب و ارائه بازخورد با اساتید |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | اعلام شروع بازه زمانی ارزشیابی اساتید توسط اداره آموزش به گروه | پایان نیمسال تحصیلی |  | اداره آموزش دانشکده |  |  |
| 2 | اطلاع رسانی به فراگیران جهت انجام ارزشیابی در بازه زمانی | پایان نیمسال تحصیلی |  | کارشناس آموزشی گروه |  |  |
| 3 | انجام ارزشیابی و ارسال تصویر تاییدیه ارزشیابی به گروه | پایان نیمسال تحصیلی |  | دانشجویان |  |  |
| 4 | ارسال گزارش ارزشیابی به تفکیک هر استاد به مدیرگروه | پایان نیمسال تحصیلی |  | واحد EDO دانشکده/اداره آموزش |  |  |
| 5 | ارائه بازخورد به اساتید | پایان نیمسال تحصیلی |  | مدیر گروه آموزش پزشکی |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:5 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف* |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O3: اجرای 100 درصدی فعالیت های مربوط به سنجش و ارزشیابی گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S4: برگزاری آزمون های پایان دوره جهت دانشجویان به صورت حضوری |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | تنظیم تقویم زمانی آزمون و اطلاع رسانی به اساتید و دانشجویان | پایان ترم و مطابق تقویم آزمون دانشکده |  | معاون آموزشی گروه و کارشناس گروه |  |  |
| 2 | طرح سؤال توسط استاد و دستیار تدریس |  |  | اساتید و دستیاران تدریس |  |  |
| 3 | ارسال سؤالات به گروه |  |  | اساتید و دستیاران تدریس |  |  |
| 4 | برگزاری آزمون |  |  | گروه آموزش پزشکی و دستیاران تدریس |  |  |
| 5 | نمره دهی و ثبت موقت نمرات در سامانه سما |  |  | اعضای هیأت علمی |  |  |
| 6 | دریافت اعتراضات و بررسی آن توسط اساتید |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 7 | ثبت نهایی نمرات در سامانه سما |  |  | اعضای هیأت علمی |  |  |
| 8 | ثبت اطلاعات مربوط به آزمون در سامانه سعاد و بررسی توسط مدیر گروه |  |  | اعضای هیأت علمی و مدیر گروه |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:8 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O3: اجرای 100 درصدی فعالیت های مربوط به سنجش و ارزشیابی گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S5: تهیه بانک سؤالات مقاطع ارشد و دکترا و تحلیل و استانداردسازی سؤالات |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | جمع آوری سؤالات مربوط به هر درس توسط دستیار و استاد درس مربوطه | نیمسال دوم 1402-1400 |  | دستیار و استاد درس مربوطه |  |  |
| 2 | بررسی سؤالات از نظر محتوایی و ساختاری (مطابق چک لیست میلمن) توسط دستیار مربوطه |  |  | دستیار درس مربوطه |  |  |
| 3 | نهایی سازی سؤالات استاندارد (ساختاری و محتوایی) جهت قرار گیری در بانک سؤالات |  |  | دستیار و استاد درس مربوطه |  |  |
| 4 | ارائه سؤالات به گروه |  |  | دستیار و استاد درس مربوطه |  |  |
| 5 | تهیه بانک جامع به تفکیک دروس |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 6 | بازنگری بانک سوالات در پایان سال تحصیلی و اضافه کردن سوالات جدید | پایان هر نیمسال تحصیلی |  | دستیار و استاد درس مربوطه |  |  |
| 7 | استفاده از بانک سوالات توسط گروه بر حسب نیاز | - |  | اعضای هیأت علمی |  |  |
| *تعداد فعالیت‌های موردنیاز:7 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O3: اجرای 100 درصدی فعالیت های مربوط به سنجش و ارزشیابی گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S6: انجام ارزیابی درونی گروه در پایان هر سال تحصیلی |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | تشکیل تیم ارزیابی درونی | تابستان 1402 |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 2 | برگزاری جلسه و تصمیم گیری در خصوص ملاک‌ها و نشانگرها |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 3 | بررسی وضعیت گروه به تفکیک هر ملاک و نشانگر و تهیه مستندات مربوطه |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 4 | تهیه گزارش مقدماتی |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 5 | ارائه گزارش در جلسه و نهایی سازی گزارش |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 6 | تصمیم گیری در خصوص اقدامات اصلاحی |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 7 | ارسال گزارش به همراه پیشنهادات مربوطه به ریاست دانشکده |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| *تعداد فعالیت‌های موردنیاز:7 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف* |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O4: اجرای 90 درصدی فعالیت های مدیریتی گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S1: برگزاری جلسات شورای آموزشی گروه به صورت ماهانه به صورت حضوری |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | تنظیم تقویم جلسات آموزشی گروه | 1/6/1402 | 31/6/1402 | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 2 | تهیه دستورکار هر جلسه | 1/7/1402 | 15/04/1403 | مدیر گروه و معاون آموزشی گروه |  |  |
| 3 | اطلاع رسانی به اساتید جهت شرکت در جلسه | 1/7/1402 | 15/04/1403 | کارشناس گروه |  |  |
| 4 | برگزاری جلسه و تصمیم گیری در خصوص مباحث مطرح شده | 1/7/1402 | 15/04/1403 | اعضای هیأت علمی و مدیر گروه |  |  |
| 5 | اجرا/پیگیری مصوبات جلسه | 1/7/1402 | 15/04/1403 | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 6 | ارسال گزارش جلسات گروه در قالب یک بند از گزارش عملکرد گروه به ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه | 1/7/1402 | 15/04/1403 | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| *تعداد فعالیت‌های موردنیاز:6 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف * |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O4: اجرای 90 درصدی فعالیت های مدیریتی گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S2: بازنگری سالانه برنامه عملیاتی گروه |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) |  |  |
|  |  | تاریخ شروع |  | تاریخ پایان |  |  |  |  |
|  | تهيه گزارش تحليل و ارزشيابي برنامه عملياتي نيم سال قبل | ابتدا و انتهاي هر نيم سال تحصيلي |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |  |
| 2 | تشکیل جلسه و بررسی گزارش برنامه عملیاتی | ابتدا و انتهاي هر نيم سال تحصيلي |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |  |
| 3 | تصمیم گیری جهت اقدامات اصلاحی، فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف جدید | ابتدا و انتهاي هر نيم سال تحصيلي |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |  |
| 4 | بازنگری اهداف و استراتژی ها با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در گام قبل | ابتدا و انتهاي هر نيم سال تحصيلي |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |  |
| 5 | نهایی کردن برنامه | ابتدا و انتهاي هر نيم سال تحصيلي |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |  |
| 6 | اجرا و پایش برنامه عملیاتی جدید و انجام اقدامات اصلاحی در طول سال تحصیلی | ابتدا و انتهاي هر نيم سال تحصيلي |  |  | گروه آموزش پزشکی/مسیول برنامه عملیاتی |  |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:6 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |  |
| هدف نوری |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |
| هدف کمی |  | O4: اجرای 90 درصدی فعالیت های مدیریتی گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S3: تهیه گزارش عملکرد گروه و ارسال گزارش مربوطه به معاونت آموزشی دانشگاه در پایان هر سال تحصیلی |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء |  | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |  |  |
| 1 | تهیه فرم گزارش عملکرد | 1/10/1402 | 15/10/1402 |  | گروه آموزش پزشکی، دستیار مسیول |  |  |  |
| 2 | بررسی کلیه فعالیت ها و عملکرد گروه در طول سال تحصیلی | 1/10/1402 | 29/12/1402 |  | گروه آموزش پزشکی دستیار مسیول |  |  |  |
| 3 | تکمیل فرم گزارش عملکرد | 1/10/1402 | 29/12/1402 |  | گروه آموزش پزشکی دستیار مسیول |  |  |  |
| 4 | بررسی عملکرد گروه طی تشکیل جلسه | پایان ترم تحصیلی |  |  | گروه آموزش پزشکی دستیار مسیول |  |  |  |
| 5 | نهایی کردن گزارش عملکرد و تصمیم گیری جهت موراد مورد نیاز | پایان ترم تحصیلی |  |  | گروه آموزش پزشکی دستیار مسیول |  |  |  |
| 6 | ارسال گزارش عملکرد به ریاست دانشکده و معاون آموزشی دانشگاه | پایان ترم تحصیلی |  |  | مدیر گروه آموزش پزشکی دستیار مسیول |  |  |  |
| *تعداد فعالیت‌های موردنیاز:6 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف * |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O4: اجرای 90 درصدی فعالیت های مدیریتی گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S4: نظارت بر فعالیت های اعضای هیأت علمی توسط مدیر گروه |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | تکمیل سامانه سعاد توسط اعضای هیأت علمی | ابتدای هر ماه | 10 روز اول ماه بعدی | مدیر گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 2 | بررسی عملکرد اساتید از طریق سامانه سعاد و تصمیم گیری در خصوص تایید /برگشت/رد کردن مستندات و امتیازات | در طول سال تحصیلی |  | مدیر گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 3 | تشکیل جلسه با دانشجویان و دریافت نظرات آنان در خصوص عملکرد اساتید | در طول سال تحصیلی |  | مدیر گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 4 | تشکلی جلسه با اعضای هیأت علمی و ارائه بازخورد به اساتید و دریافت نظرات آنان و انجام اقدامات مورد نیاز در صورت لزوم | در طول سال تحصیلی |  | مدیر گروه آموزش پزشکی |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:4 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف* |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O4: اجرای 90 درصدی فعالیت های مدیریتی گروه تا پایان برنامه |  |  |
| استراتژی |  | S5: بررسی و تعیین ظرفیت گروه جهت پذیرش دانشجویان جدید (6 ماهه اول) |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
| 1 | بررسی امکانات و تسهیلات آموزشی و رفاهی گروه جهت پذیرش دانشجو | گروه آموزش پزشکی |  | . |
| 2 | تشکیل جلسه و تصمیم گیری در خصوص ظرفیت گروه جهت پذیرش دانشجویان مقاطع مختلف | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 3 | اعلام ظرفیت گروه به دانشکده/معاونت آموزشی دانشگاه و ... | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| *تعداد فعالیت‌های موردنیاز:3 |  | فعالیت‌های انجام شده | درصد اجرای فعالیت |  |

| هدف |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O5: اجرای 100 درصدی نهادینه سازی فرهنگ ثروت آفرینی در جامعه علوم پزشکی تا پایان برنامه |  |  |
| استراتژی |  | S1: نیازسنجی کارگاه های آموزشی ثروت آفرینی در سطح دانشگاه (معاونت درمان، بین الملل و بهداشت) |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
| 1 | نیازسنجی برنامه ها و کارگاه های مورد نیاز دانشجویان و اعضای هیات علمی | دستیار مسئول کارگاه ها |  |  |
| 2 | تهیه لیست نیازها و اولویت بندی نیازها و اعلام اولویت ها به معاون آموزشی گروه و ارجاع به معاونت آموزشی دانشگاه | دستیار مسئول کارگاه ها |  |  |
| 3 | بررسی اولویت ها و تصمیم گیری در خصوص برگزاری کارگاه ها | دستیار مسئول کارگاه ها |  |  |
| 4 | اعلام لیست کارگاه های خارج از حیطه تخصصی اعضای هیأت علمی گروه به (EDC/ معاونت آموزشی/ مرکز تحقیقات آموزش پزشکی) | دستیار مسئول کارگاه ها |  |  |
| 5 | برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه ها و هماهنگی با مدرسین | دستیار مسئول کارگاه ها |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:5 |  | فعالیت‌های انجام شده:5 | درصد اجرای فعالیت |  |

| هدف |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O5: اجرای 100 درصدی نهادینه سازی فرهنگ ثروت آفرینی در جامعه علوم پزشکی تا پایان برنامه |  |  |
| استراتژی |  | S2: برگزاری کارگاه های ثروت آفرینی برای دانشجویان و اعضای هیات علمی(معاونت درمان، بین الملل و بهداشت) |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | واحد یا فرد مسئول برای اجراء |  | توضیحات |
| 1 | تهیه لیست کارگاه های تخصصی گروه | دستیار مسئول کارگاه ها |  |  |
| 2 | برنامه ریزی زمانی و مکانی جهت برگزاری کارگاه | دستیار مسئول کارگاه ها |  |  |
| 3 | تشکیل گروه های مدرسین (شامل اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکترا) و تهیه محتوای کارگاه | دستیار مسئول کارگاه ها |  |  |
| 4 | اطلاع رسانی برنامه کارگاه ها به گروه هدف | دستیار مسئول کارگاه ها |  |  |
| 5 | نام نویسی از افراد متقاضی شرکت در کارگاه | دستیار مسئول کارگاه ها |  |  |
| 6 | هماهنگی با سمعی-بصری و آماده سازی سایر تداکات قبل از کارگاه | دستیار مسئول کارگاه ها |  |  |
| 7 | برگزاری کارگاه و تهیه لیست افراد حاضر در کارگاه | دستیار مسئول کارگاه ها |  |  |
| 8 | ارزشیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان | دستیار مسئول کارگاه ها |  |  |
| 9 | تحلیل نتایج و بازخورد به گروه مدرسین | دستیار مسئول کارگاه ها |  |  |
| 10 | صدور گواهی جهت مدرسین و مشارکت کنندگان | دستیار مسئول کارگاه ها |  |  |
| 11 | بارگزاری اطلاعات مربوط به برگزاری کارگاه در سایت گروه | دستیار مسئول کارگاه ها |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:11 |  | فعالیت‌های انجام شده:6 | درصد اجرای فعالیت5/54% |  |

| هدف تکمیل* |  | G2: ارتقای کیفیت خدمات پژوهشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O5: اجرای 100 درصدی نهادینه سازی فرهنگ ثروت آفرینی در جامعه علوم پزشکی تا پایان برنامه |  |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S3: افزایش تعداد طرح های پژوهشی مرتبط با خلقت ثروت (معاونت درمان، بین الملل و بهداشت) |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت |  | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | اطلاع رسانی اولویت های پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات در خصوص ثروت آفرینی به دانشجویان ارشد و دکترا |  | سه ماه اول سال تحصیلی |  | گروه آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی |  |  |
| 2 | اعلام قوانین گروه در خصوص تدوین و اجرای طرح تحقیقاتی به دانشجویان ارشد و دکترا |  | سه ماه اول سال تحصیلی |  | معاون آموزشی و پژوهشی گروه |  |  |
| 3 | تشکیل تیم تحقیقاتی تحت نظارت اعضای هیأت علمی گروه |  | سه ماه اول و دوم سال تحصیلی |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |
| 4 | تدوین و اجرای طرح تحقیقاتی |  | شش ماهه دوم سال تحصیلی |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |
| 5 | تهیه گزارش طرح و نوشتن مقاله با افیلیشن مرکز تحقیقات و گروه |  | پس از اتمام طرح |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |
| 6 | ارسال کپی مقاله به گروه و مرکز تحقیقاتی |  | پس از چاپ مقاله |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |
| *تعداد فعالیت‌های موردنیاز: |  |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف تکمیل* |  | G2: ارتقای کیفیت خدمات پژوهشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O5: اجرای 100 درصدی نهادینه سازی فرهنگ ثروت آفرینی در جامعه علوم پزشکی تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S4: برگزاری جشنواره ایده های برتر در زمینه خلقت ثروت در علوم پزشکی (معاونت درمان، بین الملل و بهداشت) |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) |  | توضیحات |
| 1 | بررسی محورها و موضوعات جشنواره |  | گروه آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی |  |  |  |
| 2 | برگزاری نشست های منظم و هدفدار جهت مطالعه دقیق پیشنهادات، انتقادات، دیدگاهها و نظرات جهت تدوین سند جامع و راهبردی جشنواره |  | معاون آموزشی و پژوهشی گروه |  |  |  |
| 3 | تحویل سند جامع به شورای سیاستگذاری جهت اخذ مجوزهای مربوطه و عملیاتی کردن نتایج توسط دبیرخانه اجرایی |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |  |
| 4 | تعیین سطح جشنواره و تامین مکان و امکانات رفاهی لازم و تعیین تیم اجرایی و مدیریتی |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |  |
| 5 | انتشار فراخوانهای تخصصی و تبلیغات عمومی و اطلاع رسانی به گروه هدف |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |  |
| 6 | دریافت آثار و مقالات و داوری آنها توسط هیات داوران |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |  |
| 7 | برگزاری جشنواره و تقدیر از برگزیدگان و اعطای امتیازات مربوطه |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |  |
| 8 | ارزشیابی برنامه و دریافت بازخورد از شرکت کنندگان |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |  |
| 9 | مستندسازی و مدیریت آثار برگزیده |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |  |
| 10 | برنامه ریزی جهت رفع نواقص در جشنواره های آتی |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |  |
| 11 | تهیه طرح بلندمدت جهت برگزاری سالانه جشنواره |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |  |
| *تعداد فعالیت‌های موردنیاز:11 |  |  | فعالیت‌های انجام شده: 0 |  | درصد اجرای فعالیت:0% |  |

| هدف* |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O5: اجرای 100 درصدی نهادینه سازی فرهنگ ثروت آفرینی در جامعه علوم پزشکی تا پایان برنامه |  |  |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S5: برگزاری جلسات ماهانه بارش افکار در خصوص خلقت ثروت در گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت |  | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |  |
|  |  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |  |
| 1 | تنظیم تقویم جلسات |  | 1/6/1403 | 31/6/1403 | گروه آموزش پزشکی |  |  |  |
| 2 | تهیه دستورکار هر جلسه |  | 1/7/1403 | ۲۹/۱۲/1403 | مدیر گروه و معاون آموزشی گروه |  |  |  |
| 3 | اطلاع رسانی به اساتید و دانشجویان جهت شرکت در جلسه |  | 1/7/1403 | ۲۹/۱۲/1403 | کارشناس گروه |  |  |  |
| 4 | برگزاری جلسه و تصمیم گیری در خصوص مباحث مطرح شده |  | 1/7/1403 | ۲۹/۱۲/1403 | اعضای هیأت علمی و مدیر گروه و دانشجویان |  |  |  |
| 5 | اجرا/ پیگیری مصوبات جلسه |  | 1/7/1403 | ۲۹/۱۲/1403 | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |  |
| 6 | ارسال گزارش جلسات گروه در قالب یک بند از گزارش عملکرد گروه به ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه |  | 1/7/1403 | ۲۹/۱۲/1403 | گروه آموزش پزشکی |  |  |  |
| *تعداد فعالیت‌های موردنیاز:6 |  |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |  |

| هدف* |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O5: اجرای 100 درصدی نهادینه سازی فرهنگ ثروت آفرینی در جامعه علوم پزشکی تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S6: استفاده از ظرفیت مازاد دانشگاه جهت جذب دانشجویان شهریه پرداز |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | بررسی ظرفیت و نوع رشته های مناسب برای جذب دانشجوی شهریه پرداز | نیمه دوم سال تحصیلی |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 2 | اعلام به معاون آموزشی دانشگاه و شورای گسترش آموزشی جهت اخذ مجوزهای لازم | نیمه دوم سال تحصیلی |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 3 | اندیشیدن تمهیدات لازم در خصوص امکانات لازم جهت آموزش به دانشجویان شهریه پرداز( منابع انسانی، مالی، فیزیکی و ...) و اجرایی کردن آنها | نیمه دوم سال تحصیلی |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 4 | اطلاع رسانی به گروه هدف جهت فراخوان ثبت نام در دانشگاه | 1/6/1403 | گروه آموزش پزشکی | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 5 | بررسی مدارک و ثبت نام از متقاضیان و پرداخت شهریه | 15/6/1403 | 31/6/1403 | کارشناس آموزشی گروه |  |  |
| 6 | برگزاری کلاسهای درس با کیفیت جهت دانشجویان شهریه پرداز | 1/7/1403 | ۲۹/۱۲/1403 | اعضای هیئت علمی |  |  |
| 7 | انجام ارزیابی از دانشجویان | ارزیابی پایان ترم |  | اعضای هیئت علمی |  |  |
| 8 | انجام امور فارغ التحصیلی | پس از پایان دوره و در هنگام فارغ التحصیلی |  | کارشناس آموزشی گروه |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:8 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف* |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O5: اجرای 100 درصدی نهادینه سازی فرهنگ ثروت آفرینی در جامعه علوم پزشکی تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S7: جذب دانشجویان بین الملل (معاونت بین الملل) |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | بررسی ظرفیت و نوع رشته های مناسب برای جذب دانشجوی بین الملل | نیمه دوم سال تحصیلی |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 2 | اعلام به معاون آموزشی دانشگاه و شورای گسترش آموزشی جهت اخذ مجوزهای لازم ویا جذب در رشته های مصوب | نیمه دوم سال تحصیلی |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 3 | اندیشیدن تمهیدات لازم در خصوص امکانات لازم جهت آموزش به دانشجویان شهریه پرداز( منابع انسانی، مالی، فیزیکی و ...) و اجرایی کردن آنها | نیمه دوم سال تحصیلی |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 4 | تعیین شرایط قابل قبول جهت پذیرش و تدوین آیین نامه ها وقررات مربوطه | نیمه دوم سال تحصیلی |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 5 | اطلاع رسانی به گروه هدف جهت فراخوان ثبت نام در دانشگاه | 1/6/1402 | 15/6/1402 | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 6 | بررسی مدارک متقاضیان و احراز شرایط ایشان ، اعلام نتایج به ایشان و انجام فرآیند ثبت نام و امور مربوطه | 15/6/1402 | 31/6/1402 | کارشناس آموزشی گروه |  |  |
| 7 | برگزاری کلاسهای درس با کیفیت جهت دانشجویان بین المللی | 1/7/1402 | 15/04/1403 | اعضای هیئت علمی |  |  |
| 8 | انجام ارزیابی از دانشجویان | ارزیابی پایان ترم |  | اعضای هیئت علمی |  |  |
| 9 | انجام امور فارغ التحصیلی | پس از پایان دوره و در هنگام فارغ التحصیلی |  | کارشناس آموزشی گروه |  |  |
|  | تعداد فعالیت‌های موردنیاز: 9 | فعالیت‌های انجام شده: |  | درصد اجرای فعالیت |  |  |

| هدف تکمیل* |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O5: اجرای 100 درصدی نهادینه سازی فرهنگ ثروت آفرینی در جامعه علوم پزشکی تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S8: طراحی بازی‌ها و نرم افزارهای آموزشی (معاونت درمان، بین الملل و بهداشت) |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) |  | توضیحات |
| 1 | نیازسنجی جهت تعیین حیطه های مناسب برای بازی سازی و طراحی نرم افزار آموزشی و تعیین گروه هدف |  | گروه آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی |  |  |  |
| 2 | تهیه دانش نامه بازی سازی پیش نیازها و مفاهیم پایه ( تعیین دلیل و هدف، نوع بازی، ایده بازی سازی، سیستم عامل و تیم بازی سازی) |  | گروه آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی |  |  |  |
| 3 | معرفی همه مراحل و ابزارهای بازی سازی( معرفی مخاطبان، تعیین هدف و روش در آمدزایی، بودجه و زمان موجود، ژانر بازی، مهارتهای هنری و گرد هم آمدن تیم بازی سازی) |  | معاون آموزشی و پژوهشی گروه |  |  |  |
| 4 | معرفی منابع و روش برای مطالعه پیش نیازهای طراحی بازی |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |  |
| 5 | تعیین وظایف افراد تیم و اجرای کار |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |  |
| 6 | نظارت بر روند طراحی و تولید بازی ونرم افزار |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |  |
| 7 | دریافت بازخورد از مصرف کنندگان جهت انجام اصلاحات لازم |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |  |
| 8 | مطالعه بازارکاری و شناسایی فرصت ها وتهدیدات جهت فروش بازی ودرآمدزایی |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |  |
| 9 | تعیین مدت زمان و پیش شرط های لازم جهت یادگیری بازی سازی و استفاده از نرم افزار و بازی |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |  |
| *تعداد فعالیت‌های موردنیاز:9 |  |  | فعالیت‌های انجام شده: |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف* |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O6: اجرای 100 درصدی فعالیت های به کارگیری هوش مصنوعی در آموزش و یاددهی دانشجویان گروه تا پایان برنامه |  |  |  |
| استراتژی |  | S1: تولید محتوای الکترونیکی آموزشی (صوتی_ویدئویی) برای دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
| 1 | نیاز سنجی از اعضای هیات علمی جهت تعیین نوع محتوای مورد نیاز و موضوع درسی مناسب جهت تولید محتوا | 1/6/1402 لغایت 31/6/1402 | اعضای هیئت علمی و دستیار تدریس | بلی |  |
| 2 | بررسی ویژگی های گروه هدف و میزان توانمندی آنها در حوزه تکنولوژی جهت انتخاب مناسب ترین کانال و لحن انتقال مطالب | 1/6/1402 لغایت 31/6/1402 | اعضای هیئت علمی و دستیار تدریس | بلی |  |
| 3 | تحلیل و تعیین نوع و ویژگی های محتوای مورد نیاز | 1/6/1402 لغایت 31/6/1402 | اعضای هیئت علمی و دستیار تدریس | بلی |  |
| 4 | تعیین اهداف یادگیری و برنامه آموزشی | 1/6/1402 لغایت 31/6/1402 | اعضای هیئت علمی و دستیار تدریس | بلی |  |
| 5 | تصویر سازی محتوا جهت ایده یابی کلمه کلیدی برای تسهیل جستجو | سه ماه ابتدایی سال تحصیلی | اعضای هیئت علمی و دستیار تدریس | بلی |  |
| 6 | تولید محتوای اولیه و انجام ارزیابی، ویرایش و اصلاحات لازم | سه ماه ابتدایی سال تحصیلی | اعضای هیئت علمی و دستیار تدریس | بلی |  |
| 7 | تولید محتوای اصلی و انتشار و تبلیغ آن جهت کسب درآمد | پایان ترم تحصیلی | کارشناس آموزشی گروه و دستیار تدریس | خير |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:7 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف* |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O6: اجرای 100 درصدی فعالیت های به کارگیری هوش مصنوعی در آموزش و یاددهی دانشجویان گروه تا پایان برنامه |  |  |  |
| استراتژی |  | S1: -تولید محتوای هوشمند برای دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
| 1 | نیاز سنجی از اعضای هیات علمی جهت تعیین نوع محتوای مورد نیاز و موضوع درسی مناسب جهت تولید محتوا | 1/6/1402 لغایت 31/6/1402 | کارشناس آموزشی گروه |  |  |
| 2 | بررسی ویژگی های گروه هدف و میزان توانمندی آنها در حوزه تکنولوژی جهت انتخاب مناسب ترین کانال و لحن انتقال مطالب | 1/6/1402 لغایت 31/6/1402 | اعضای هیئت علمی |  |  |
| 3 | تحلیل و تعیین محتوای هوشمند بر مبنای اهداف یادگیری | 1/6/1402 لغایت 31/6/1402 | اعضای هیئت علمی |  |  |
| 4 | تعریف استراتژی های ارتباطی و فناوری مناسب جهت تولید محتوا | 1/6/1402 لغایت 31/6/1402 | اعضای هیئت علمی |  |  |
| 5 | تولید محتوا به صورت پایلوت و انجام ارزیابی، ویرایش و اصلاحات لازم | سه ماه ابتدایی سال تحصیلی | اعضای هیئت علمی |  |  |
| 6 | تصویر سازی محتوا جهت ایده یابی کلمه کلیدی برای تسهیل جستجو و ایجاد چشم انداز | سه ماه ابتدایی سال تحصیلی | اعضای هیئت علمی |  |  |
| 7 | ترکیب محتوا با پیام های چند رسانه ای | سه ماه ابتدایی سال تحصیلی | اعضای هیئت علمی |  |  |
| 8 | تولید محتوای اصلی | پایان ترم تحصیلی | کارشناس آموزشی گروه |  |  |
| 9 | لینک کردن محتوای هوشمند با تمام خدمات و محصولات آموزشی در سایت گروه | پایان ترم تحصیلی | کارشناس آموزشی گروه |  |  |
| 10 | انتشار و تبلیغ آن جهت کسب درآمدو برنامه ریزی جهت بازگرداندن سرمایه گذاری انجام شده | پایان ترم تحصیلی | کارشناس آموزشی گروه | خیر |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:10 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف* |  | G1: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O6: اجرای 100 درصدی فعالیت های به کارگیری هوش مصنوعی در آموزش و یاددهی دانشجویان گروه تا پایان برنامه |  |  |  |
| استراتژی |  | S3: -ارائه مشاوره تحصیلی آنلاین |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
| 1 | نیاز سنجی از دانشجویان و اعضای هیات علمی در مورد موضوعات مشاوره( آموزشی، پژوهشی، شغلی، اپلای، پایاننامه و مقاله) |  | گروه آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات |  |  |
| 2 | برنامه ریزی جهت انجام مشاوره از طریق هوش مصنوعی( تعیین دروندادها) |  | کارشناس آموزشی گروه و کارشناس فناوری اطلاعات |  |  |
| 3 | شناخت ویژگی های مخاطبین و توانمندسازی آنها در راستای استفاده از این نوع مشاوره |  | کارشناس آموزشی گروه |  |  |
| 4 | برنامه ریزی جهت تعیین فرایند و روند دسترسی به مشاوره |  | کارشناس آموزشی گروه |  |  |
| 5 | تعیین روش مشاوره (آنلاین، تلفنی، حضوری) |  | کارشناس آموزشی گروه |  |  |
| 6 | انجام مشاره و دریافت بازخورد و انجام اقدامات اصلاحی |  | اعضای هیئت علمی |  |  |
| 7 | تبلیغ و ترویج مشاوره با هوش مصنوعی جهت بازاریابی و کسب درآمد |  | کارشناس آموزشی گروه | خير |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:7 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف تکمیل* |  | G2: ارتقای کیفیت خدمات پژوهشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O1: اجرای 100 درصدی فعالیت های پژوهشی گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S1: تدوین و اجرای طرح‌های تحقیقاتی کاربردی (در قالب پایان‌نامه یا غیر پایان نامه) با همکاری مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | اطلاع رسانی اولویت های پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات به دانشجویان ارشد و دکترا | سه ماه اول سال تحصیلی |  | گروه آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی |  |  |
| 2 | اعلام قوانین گروه در خصوص تدوین و اجرای طرح تحقیقاتی به دانشجویان ارشد و دکترا | سه ماه سوم سال تحصیلی |  | معاون آموزشی و پژوهشی گروه |  |  |
| 3 | تشکیل تیم تحقیقاتی تحت نظارت اعضای هیأت علمی گروه | سه ماه اول و دوم سال تحصیلی |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |
| 4 | تدوین و اجرای طرح تحقیقاتی | شش ماهه دوم سال تحصیلی |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |
| 5 | تهیه گزارش طرح و نوشتن مقاله با افیلیشن مرکز تحقیقات و گروه | پس از اتمام طرح |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |
| 6 | ارسال کپی مقاله به گروه و مرکز تحقیقاتی | پس از چاپ مقاله |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |
| *تعداد فعالیت‌های موردنیاز:6 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف* |  | G2: ارتقای کیفیت خدمات پژوهشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O1: اجرای 100 درصدی فعالیت های پژوهشی گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S2: برنامه‌ریزی جهت شرکت اعضای هیأت علمی و دانشجویان در کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | اطلاع رسانی کنفرانس‌های کشوری و بین المللی به اعضاء هیأت علمی و دانشجویان | براساس تاریخ همایش ها و کنفرانس های اعلام شده به گروه |  | دستیار مسئول همایش |  |  |
| 2 | برنامه ریزی توسط گروه در خصوص نحوه مشارکت اعضای هیأت علمی و دانشجویان در کنفرانس‌ها/ همایش ها (شامل مشارکت در برگزاری کارگاه، مشارکت به عنوان ارزیاب کارگاه، تنها مشارکت کننده و ...) |  |  | دستیار مسئول همایش |  |  |
| 3 | شرکت در همایش/ کنفرانس |  |  | دستیار مسئول همایش |  |  |
| 4 | تهیه گزارش همایش توسط افراد مسؤل مطابق برنامه ریزی گروه |  |  | دستیار مسئول همایش |  |  |
| 5 | ثبت اطلاعات همایش/کنفرانس در پورتفولیو |  |  | دستیار مسئول همایش |  |  |
| 6 | ثبت اطلاعات همایش/کنفرانس در سامانه سعاد |  |  | اعضای هیأت علمی |  |  |
| 7 | برگزاری جلسه جهت به اشتراک گزاری تجارب |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| *تعداد فعالیت‌های موردنیاز:7 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف* |  | G2: ارتقای کیفیت خدمات پژوهشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O1: اجرای 100 درصدی فعالیت های پژوهشی گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S3: برگزاری جلسات مشترک آموزشی و پژوهشی به صورت حضوری |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | تنظیم دستور کار جلسات مشترک | در طول سال تحصیلی مطابق هماهنگی های گروه و مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی |  | گروه آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی |  |  |
| 2 | اطلاع رسانی به اساتید و دانشجویان جهت شرکت در جلسه |  |  | کارشناس گروه/کارشناس مرکز تحقیقات |  |  |
| 3 | برگزاری جلسه و تصمیم گیری در خصوص مباحث مطرح شده |  |  | گروه آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی |  |  |
| 4 | اجرا/پیگیری مصوبات جلسه |  |  | گروه آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی |  |  |
| *تعداد فعالیت‌های موردنیاز:4 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف* |  | G2: ارتقای کیفیت خدمات پژوهشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O1: اجرای 100 درصدی فعالیت های پژوهشی گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S4: نظارت بر روند پایان نامه های دانشجویان ارشد توسط دانشجویان دکترا |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | تقسیم بندی دانشجویان دکترا به عنوان سوپروایزر پایان نامه های دانشجویان ارشد | 01/07/1402 | 20/07/1402 | معاون آموزشی و پژوهشی گروه |  |  |
| 2 | اطلاع‌رسانی به دانشجویان ارشد و دکترا | 20/7/1402 | 30/07/1402 | کارشناس گروه |  |  |
| 3 | ارائه مشاوره و آموزش به دانشجویان ارشد در خصوص تدوین پروپوزال و نظارت بر اجرای آن | در طول سال تحصیلی |  | سوپروایزرها |  |  |
| 4 | برگزاری جلسه با اساتید راهنما جهت تصمیم گیری در موارد نیاز |  |  | سوپروایزرها |  |  |
| 5 | ارائه آموزش در خصوص روند دفاع از پروپوزال به دانشجویان ارشد و نظارت بر اجرای آن |  |  | سوپروایزرها |  |  |
| 6 | مشارکت در اجرای پایان نامه |  |  | سوپروایزرها |  |  |
| 7 | ارائه گزارش به استاد راهنما و گروه در خصوص وضعیت پیشرفت پایان نامه دانشجوی مربوطه |  |  | سوپروایزرها |  |  |
| 8 | ارائه آموزش در خصوص نحوه نگارش پایان نامه به دانشجوی ارشد و نظارت بر اجرای آن |  |  | سوپروایزرها |  |  |
| 9 | ارائه مشاوره به دانشجویان ارشد جهت آمادگی برای دفاع از پایان نامه |  |  | سوپروایزرها |  |  |
| *تعداد فعالیت‌های موردنیاز:9 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف* |  | G3: نوسازی و ارتقای وضعیت امکانات رفاهی و آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O1: اجرای 90 درصدی فعالیت های رفاهی گروه به طور سالیانه تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S1: ساماندهی وضعیت امکانات رفاهی و آموزشی اساتید |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | بررسی امکانات و تسهیلات رفاهی و آموزشی اعضای هیأت علمی گروه | سه ماه اول سال تحصیلی |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 2 | نظرسنجی از اعضای هیأت علمی در خصوص امکانات و تسهیلات رفاهی و آموزشی مورد نیاز آنها |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 3 | برگزاری جلسه و تصمیم گیری در خصوص لیست نیازها |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 4 | مکاتبه با دانشکده و ارسال لیست امکانات و تسهیلات مورد نیاز اعضای هیأت علمی |  |  | مدیر گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 5 | پیگیری درخواستها | تا زمان تحویل درخواست |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| *تعداد فعالیت‌های موردنیاز:5 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف* |  | G3: نوسازی و ارتقای وضعیت امکانات رفاهی و آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O1: اجرای 90 درصدی فعالیت های رفاهی گروه به طور سالیانه تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S2: ساماندهی وضعیت امکانات رفاهی و آموزشی دانشجویان |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | بررسی امکانات و تسهیلات رفاهی و آموزشی دانشجویان به تفکیک مقاطع | سه ماه اول سال تحصیلی |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 2 | نظرسنجی از دانشجویان در خصوص امکانات و تسهیلات رفاهی و آموزشی مورد نیاز آنها |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 3 | برگزاری جلسه و تصمیم گیری در خصوص لیست نیازها |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 4 | مکاتبه با دانشکده و ارسال لیست امکانات و تسهیلات مورد نیاز دانشجویان |  |  | مدیر گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 5 | پیگیری درخواستها | تا زمان تحویل درخواست |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| *تعداد فعالیت‌های موردنیاز:5 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف* |  |  | G3: نوسازی و ارتقای وضعیت امکانات رفاهی و آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  |  | O1: اجرای 90 درصدی فعالیت های رفاهی گروه به طور سالیانه تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  |  | S3: توسعه فضای فیزیکی جهت کلاس ها |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت |  | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | بررسی وضعیت فضای فیزیکی گروه با توجه به تعداد دانشجویان و دروس | سه ماه اول سال تحصیلی |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 2 | مکاتبه با ریاست دانشکده جهت اختصاص فضای فیزیکی مورد نیاز گروه |  |  |  | مدیر گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 3 | پیگیری درخواست گروه | تا زمان تحویل درخواست |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| *تعداد فعالیت‌های موردنیاز:3 |  | فعالیت‌های انجام شده:0 |  |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف* |  | G3: نوسازی و ارتقای وضعیت امکانات رفاهی و آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O1: اجرای 90 درصدی فعالیت های رفاهی گروه به طور سالیانه تا پایان برنامه |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S4: بررسی میزان رضایتمندی اساتید و فراگیران از امکانات موجود |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | طراحی پرسشنامه رضایت سنجی از دانشجویان و اعضای هیأت علمی | پایان سال تحصیلی و همزمان با انجام ارزیابی درونی |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 2 | ارائه به اعضای هیأت علمی و فراگیران و تکمیل توسط آنان |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 3 | آنالیز نتایج پرسشنامه و بررسی نظرات |  |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 4 | اقدام اصلاحی و پیگیری موارد مورد نیاز | - |  | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| *تعداد فعالیت‌های موردنیاز:4 |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف |  | G2: ارتقای کیفیت خدمات پژوهشی گروه آموزش پزشکی |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O2: اجرای 100 درصدی فعالیت های ارتقاء پاسخگویی اجتماعی گروه تا پایان برنامه |  |  |
| استراتژی |  | S1: افزایش تعداد فرآیندهای دانش پژوهی |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
| 1 | تعیین اولویت های دانش پژوهی آموزشی گروه | گروه آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات |  |  |
| 2 | اطلاع رسانی اولویت ها به ذینفعان وبارگذاری در سایت مرکز وگروه | گروه آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات |  |  |
| 3 | دریافت و جمع آوری فرآیندهای دانش پژوهی و بررسی اولیه جهت رفع نواقص | گروه آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات |  |  |
| 4 | صبت اولیه فرآیندها در سامانه | گروه آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات |  |  |
| 5 | ارسال کلیه مستندات به داوران جهت امتیاز و رتبه دهی و جمع بندی امتیازات فرآیندها | گروه آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات |  |  |
| 6 | انتخاب فرایند برتر و صدور گواهی واعطای امتیازا مربوطه | گروه آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:5 |  | فعالیت‌های انجام شده: | درصد اجرای فعالیت |  |

| هدف |  | G2: ارتقای کیفیت خدمات پژوهشی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O2: اجرای 100 درصدی فعالیت های ارتقاء پاسخگویی اجتماعی گروه تا پایان برنامه |  |  |  |  |  |
| استراتژی |  | S2: افزایش تعداد طرح های پژوهشی در راستای پاسخگویی اجتماعی |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت |  | زمان فعالیت |  | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
|  |  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان |  |  |  |
| 1 | اطلاع رسانی اولویت های پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات در خصوص پاسخگویی اجتماعی به دانشجویان ارشد و دکترا |  | سه ماه اول سال تحصیلی |  | گروه آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی |  |  |
| 2 | اعلام قوانین گروه در خصوص تدوین و اجرای طرح تحقیقاتی به دانشجویان ارشد و دکترا |  | سه ماه سوم سال تحصیلی |  | معاون آموزشی و پژوهشی گروه |  |  |
| 3 | تشکیل تیم تحقیقاتی تحت نظارت اعضای هیأت علمی گروه |  | سه ماه اول و دوم سال تحصیلی |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |
| 4 | تدوین و اجرای طرح تحقیقاتی |  | شش ماهه دوم سال تحصیلی |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |
| 5 | تهیه گزارش طرح و نوشتن مقاله با افیلیشن مرکز تحقیقات و گروه |  | پس از اتمام طرح |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |
| 6 | ارسال کپی مقاله به گروه و مرکز تحقیقاتی |  | پس از چاپ مقاله |  | گروه آموزش پزشکی و دانشجویان |  |  |
| *تعداد فعالیت‌های موردنیاز:6 |  |  | فعالیت‌های انجام شده: |  |  | درصد اجرای فعالیت: |  |

| هدف |  | G2: ارتقای کیفیت خدمات پژوهشی گروه آموزش پزشکی |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کمی |  | O2: اجرای 100 درصدی فعالیت های ارتقاء پاسخگویی اجتماعی گروه تا پایان برنامه |  |  |
| استراتژی |  | S3: برگزاری کارگاه های اکسترا برای دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | واحد یا فرد مسئول برای اجراء | گزارش اجرا (بلی /خیر) | توضیحات |
| 1 | نیازسنجی برنامه ها و کارگاه های مورد نیاز دانشجویان و اعضای هیات علمی | معاون آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 2 | تهیه لیست نیازها و اولویت بندی نیازها و اعلام اولویت ها به معاون آموزشی گروه و ارجاع به معاونت آموزشی دانشگاه | معاون آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 3 | بررسی اولویت ها و تصمیم گیری در خصوص برگزاری کارگاه ها | معاون آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 4 | تهیه لیست کارگاه های تخصصی گروه | معاون آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 5 | برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه ها و هماهنگی با مدرسین | معاون آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 6 | برنامه ریزی زمانی و مکانی جهت برگزاری کارگاه | معاون آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 7 | تشکیل گروه های مدرسین (شامل اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکترا) و تهیه محتوای کارگاه | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 8 | اعلام لیست کارگاه های خارج از حیطه تخصصی اعضای هیأت علمی گروه به (EDC/ معاونت آموزشی/ مرکز تحقیقات آموزش پزشکی) | معاون آموزشی گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 9 | اطلاع رسانی برنامه کارگاه ها به گروه هدف | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 10 | نام نویسی از افراد متقاضی شرکت در کارگاه | گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 11 | هماهنگی با سمعی-بصری و آماده سازی سایر تداکات قبل از کارگاه | گروه مدرسین مسؤل برگزاری کارگاه |  |  |
| 12 | برگزاری کارگاه و تهیه لیست افراد حاضر در کارگاه | گروه مدرسین مسؤل برگزاری کارگاه |  |  |
| 13 | ارزشیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان | شرکت کنندگان در کارگاه |  |  |
| 14 | تحلیل نتایج و بازخورد به گروه مدرسین | گروه مدرسین مسؤل برگزاری کارگاه |  |  |
| 15 | صدور گواهی جهت مدرسین و مشارکت کنندگان | مدیر گروه آموزش پزشکی |  |  |
| 16 | بارگزاری اطلاعات مربوط به برگزاری کارگاه در سایت گروه | گروه مدرسین مسؤل برگزاری کارگاه |  |  |
| تعداد فعالیت‌های موردنیاز:16 |  | فعالیت‌های انجام شده: | درصد اجرای فعالیت: |  |